## Planilha1
SPRINT 3:
DATA INICIO: 02/06/16
DATA FIM: 23/06/16
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Fotos dos Usuários (SAMUEL)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Alterar Senha (BRUNO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Avaliar Profissional (CAUÊ)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Localizar Profissional (IGOR)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Listar Minhas Publicações (MATHEUS)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Excluir Publicação (MATHEUS)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Exlcuir Mensagem (MATHEUS)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Emitir Relatórios (BRUNO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Publicar Trabalhos (SAMUEL)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Versão Mobile do Site (IGOR)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Excluir Trabalhos (CAUÊ)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Segurança de Navegação (MATHEUS)