## Spring_Backlog_1
Sprint 1
Início: 21/03/16
Final: 11/04/16
Estória de Usuário: CH:2, CH:4 ID:10 - Contato cliente/profissional
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data Início | Data Fim | Observação | Dependência
1 | Criar fluxo de tela | Bruno | 2 horas | 2016-03-27 | 2016-03-29 | regras de negocio e componentes de tela
2 | Diagrama de classes | Matheus | 1 hora | 2016-03-28 | 2016-03-29 | atributos, funcionalidades e ligações necessárias para a funcionalidade
3 | Implementar modelo contato | Matheus | 30 min | 2016-03-30 | 2016-03-01
4 | Implementar interface contato cliente/profissional | Samuel | 1 hora | 2016-03-03 | 2016-03-03 | detalhar campos necessários
5 | Criar classe Backing Bean | Matheus | 1 hora | 2016-03-04 | 2016-03-04
6 | Criar classe DAO contato | Matheus | 1 hora | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | Banco: tabela cliente, tabela profissional
7 | Script BD | Samuel | 30 min | 2016-03-06 | 2016-03-06
Estória de Usuário: CH:5 ID:24 - Criar Repositório GITHUB
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data fim | Observação | Dependência
8 | Estudar github | Matheus | 1 hora | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Quais comandos necessários para instalar e (CONCLUÍDO)usar o repositório
9 | Criar repositório no github | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
10 | Definir a estrutura de pastas | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
11 | Inserir colaboradores do projeto | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
12 | Instalar cliente Git | Matheus | 1 hora | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Nas máquinas que farão acesso ao repositório
13 | Realizar testes de conexao com o repositório | Matheus | 30 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Gravar projeto via cliente, clonar projeto dentre outros
14 | Apresentar aos colegas | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:5 ID:25 - Criar Ambiente de Desenvolvimento
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
15 | Instalar Netbeans 8.0.2 | Todos | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Glassfish 4.1.1, Apache Tomcat 8.0.27
16 | Criar projeto teste e executar | Todos | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
17 | Realizar conexaocom repositório | Todos | 1 hora | 2016-03-24 | 2016-03-24
18 | Executar projeto repositório | Todos | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
19 | Testar conexao alterando o projeto | Todos | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Estória de Usuário: CH:2 ID:8 - Buscar profissional
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
20 | Detalhar fluxo de tela | Caue | 30 min | 2016-04-04 | 2016-04-04 | Detalhar campos e regras necessárias para a funcionalide, utilizar fluxo Bruno
21 | Diagrama de classes | Caue | 30 min | 2016-04-03 | 2016-04-03 | Com atributos e funcionalidades necessárias
22 | Implementar classe modelo profissional | Caue | 30 min | 2016-04-04 | 2016-04-04
23 | Implementar classe modelo cliente | Caue | 30 min | 2016-04-04 | 2016-04-04
24 | Criar a interface tela inicial cliente | Caue | 1 hora | 2016-04-05 | 2016-04-05
25 | Criar a interface busca profissional | Caue | 1 hora | 2016-04-05 | 2016-04-05
26 | Criar classe Backing Bean | Caue | 1 hora | 2016-04-05 | 2016-04-05
27 | Criar classe DAO | Caue | 1 hora | 2016-04-06 | 2016-04-06
28 | Criar script BD | Caue | 1 hora | 2016-04-06 | 2016-04-06
Estória de Usuário: CH:6 ID:27 - Estudar API de mapas
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
29 | Estudar API de mapas | Igor | 4 horas | 2016-03-02 | 2016-03-04 | Detalhar campos e regras necessárias para a funcionalide, utilizar fluxo Bruno
30 | Realizar testes | Igor | 2 horas | 2016-03-04 | 2016-03-06 | Com atributos e funcionalidades necessárias
31 | Apresentar aos colegas | Igor | 30 min | 2016-03-07 | 2016-03-07
Estória de Usuário: CH:1 ID:1 e 2- Cadastrar Cliente e Profissional - CRUD
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
32 | Criar classe modelo Cliente | Bruno | 30 min | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Com todos atributos necessários para cadastro
33 | Criar classe modelo Profissional | Bruno | 30 min | 2016-03-03 | 2016-03-03 | Com todos atributos necessários para cadastro
34 | Criar classe Beaking Bean Cadastra | Bruno | 20 min | 2016-03-04 | 2016-03-04 | Com funcionalidades necessários para cadastro
35 | Criar DAO cliente | Bruno | 1 hora | 2016-03-05 | 2016-03-05 | Com funcionalidades necessários para cadastro
36 | Criar DAO profissional | Bruno | 30 min | 2016-03-05 | 2016-03-05 | Com funcionalidades necessários para cadastro
37 | Criar script BD | Bruno | 1 hora | 06/03/2-16 | 2016-03-06 | Tabelas Cliente e Profissional