## Planilha1
Estória de Usuário: CH:4 ID:23 - Contato Profissional/Cliente
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação	Dependência
1	Implementar classe ContatoBean	MATHEUS e BRUNO	2 horas	14/04/2016	14/04/2016
2	Implementar interface Mensagens	MATHEUS e BRUNO	1 hora	14/04/2016	14/04/2016
3	Implementar interface Contatar Cliente	MATHEUS e BRUNO	1 hora	14/04/2016	14/04/2016

Estória de Usuário: CH:1 ID:4 – Estudar Login
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação	Dependência
4	Estudar como implementar Login	IGOR e BRUNO
5	Apresentar aos colegas	IGOR e BRUNO

Estória de Usuário: CH:1 ID:5 – Login
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação	Dependência
		IGOR e BRUNO
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Filtrar Profissional
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		CAUÊ
Estória de Usuário: CH:2 ID:14 – Mural de Serviços
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
	Incrementar Diagrama de Classes	MATHEUS	1 hora	15/04/2016	15/04/2016
	Criar botão de funcionalidade no Painel Cliente	MATHEUS	30 min	15/04/2016	15/04/2016	Botão Publicar no Mural
	Criar tela de publicação do cliente	MATHEUS	1 hora	15/04/2016	15/04/2016	Com assunto, cliente, descrição e categoria
	Criar classe MuralDeServicos	MATHEUS	2 horas	16/04/2016	16/04/2016	Com mapeamentos necessários
	Criar classe MuralDeServicosBean	MATHEUS	2 horas	17/04/2016	17/04/2016	Com métodos necessários (publicarNoMural())
	Criar classe MuralDeServicosDAO	MATHEUS	2 horas	17/04/2016	17/04/2016	Com métodos necessários (publicarNoMural())
	Criar tabela BD mural-de-servicos	MATHEUS	2 horas	17/04/2016	17/04/2016	Com colunas de acordo com o modelo MuralDeServicosBean
	Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalBean	MATHEUS	1 hora	18/04/2016	18/04/2016
	Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalDAO	MATHEUS	1 hora	18/04/2016	18/04/2016
	Criar tela Mural de Serviços	MATHEUS	1 hora	18/04/2016	18/04/2016	Aparecendo cliente, assunto, descriçao e botão para contatar cliente

Estória de Usuário: CH:4 ID:26 – Localizar Usuário (Cliente)
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		IGOR
Estória de Usuário: CH:7 ID:32 – Contato Cliente/Profissional
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		CAUÊ
Estória de Usuário: CH:7 ID:33 – Melhorar Navegação
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		SAMUEL
Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Cache
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		SAMUEL