## Product_Backlog
x
OBS:
	---> FUNCIONALIDADES CONCLUÍDAS
	---> FUNCIONALIDADES PENDENTES
EPIC: SISTEMA REDE COMUNICATICA ENTRE CLIENTE E PROFISSIONAL

CHAPTER 1: AUTENTICAÇÃO
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	CADASTRAR USUARIO – CRUD	CRÍTICO	2		CRIAR, ALTERAR, LISTAR E EXCLUIR
2	ESTUDAR LOGIN	CRÍTICO	1
3	LOGIN	CRÍTICO	3	- Realizar login como usuário do sistema (cliente) e / Verificar página inicial somente com opções do cliente. / - Realizar login como usuário do sistema (profissional) e verificar / Página inicial somente com opções do profissional (incluir meus trabalhos) / OBS: por enquanto isto só funciona se eu me cadastrar inicialmente como profissional. / Futuramente (na próxima Sprint) poderei me cadastrar como cliente e estender meu / Cadastro durante o uso do sistema para profissional. / - Validações dos campos do login estarão funcionando e criptografia no BD / (gerando um hexadecimal na senha).
4	ALTERAR SENHA	CRÍTICO	3
5	VALIDAR CADASTRO VIA E-MAIL	CRÍTICO	3
6	LOGAR FB/GMAIL	ÚTIL	3
7	SEGURANÇA DE NAVEGAÇÃO	CRÍTICO	3		FILTRO URL

CHAPTER 2: USUARIO NORMAL
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
8	LISTAR PROFISSIONAL	CRÍTICO	1	- Como usuário (cliente ou profissional) irei selecionar a lista de profissionais / E serei redirecionada para lista de profissionais. Verei foto profissional com dados e link para detalhes. / E na página terei acesso ao filtro de profissionais.
9	FILTRAR PROFISSIONAL	CRÍTICO	2	- Selecionar uma categoria de profissional e verificar se lista atende parâmetros da seleção. só pode / selecionar uma categoria por vez. / Se clicar no detalhes do profissional irei para a página de detalhes do profissional (irei ver / Link para localização no mapa e dados do profissional). / - Quando trocar o parâmetro de seleção a lista é atualizada.	POR CATEGORIA (por enquanto)
10	AVALIAR PROFISSIONAL	IMPORTANTE	5		A MÉDIA DA AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL APARECERÁ NA SUA TELA DE DETALHES. O USUARIO / PODERÁ AVALIAR SOMENTE SE O MESMO FOR SELECIONADO COMO CLIENTE DE ALGUM TRABALHO PUBLICADO PELO PROFISSIONAL
11	CONTATAR PROFISSIONAL	CRÍTICO	3	- A partir do detalhamento do profissional posso contatar o profissional. / - o contato é uma msg com caixa de título e texto que são de preenchimento / Obrigatório. Apenas como verificação (sem front end) irei verificar a msg na página “mensagens” / Quando autenticado como o profissional que recebeu a msg.	PEDIDO DE ORÇAMENTO, DÚVIDAS, ETC.
12	PUBLICAR NO MURAL	CRÍTICO	2	- como usuário cliente eu envio msg com título e texto para publicação no mural de uma determinada / categoria de profissionais. quando publico devo me autenticar como profissional e verificar o mural. lá deve / aparecer a msg que foi enviada pelos clientes somente para esta categoria (a qual o profissional / Autenticado está relacionado).	ENVIAR SOLICITAÇÃO PARA DETERMINADA CATEGORIA DE PROFISSIONAIS. COM REGIÃO E VALOR A PAGAR POR EX.
13	COMPARAR PROFISSIONAIS
14	LOCALIZAR PROFISSIONAL	CRÍTICO	3		PELO IP DE ACESSO SERÁ LOCALIZADO NO MAPA
15	LISTAR MINHAS PUBLICAÇÕES	IMPORTANTE	1
16	LISTAR MENSAGENS	CRÍTICO	1
17	EXCLUIR PUBLICACAO	IMPORTANTE	1
18	EXCLUIR MENSAGEM	IMPORTANTE	1
19	DETALHES PUBLICACAO	CRÍTICO	1
20	DETALHES MENSAGEM	IMPORTANTE	1
CHAPTER 3: ADMINISTRADOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
21	EMITIR RELATÓRIOS DE CLIENTES	IMPORTANTE	2
22	EMITIR RELATÓRIOS DE PROFISSIONAIS	IMPORTANTE	2
23	EMITIR RELATÓRIOS DE USUARIOS	IMPORTANTE	2		TODOS OS USUARIOS (CLIENTE + PROFISSIONAL)
24	CRUD DE USUARIOS E ADMINISTRADORES	CRÍTICO	3
25	CRUD PROPAGANDAS	ÚTIL	3
26	CRUD CATEGORIAS	CRÍTICO	2		PRONTO

CHAPTER 4: USUARIO ESTENDE PROFISSIONAL
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
27	PUBLICAR TRABALHOS	IMPORTANTE	3		MARCANDO O CONTRATANTE PARA POSTERIORMENTE AVALIAÇÃO DO MESMO / PESQUISAR API DE FOTOS
28	HISTÓRICOS DE CLIENTES	ÚTIL	1
29	LOCALIZAR USUÁRIO (CLIENTE)	CRÍTICO	2	- a partir do mural de publicações como profissional poderei clicar nos detalhes da msg do cliente / E dentro terá um link para acessar um mapa com a localização do cliente.	PELO IP DE ACESSO SERÁ LOCALIZADO NO MAPA
30	ASSINATURA PROFISSIONAL	CRÍTICO	1		PROFISSIONAL SER MELHOR VISUALIZADO NO RANKING OU MAPA
31	EXCLUIR TRABALHOS	IMPORTANTE	1
32	LISTAR PUBLICAÇÕES MURAL	CRÍTICO
CHAPTER 5: INFRAESTRUTURA
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR DEMONSTRAR	NOTAS
33	CRIAR REPOSITÓRIO GITHUB	CRÍTICO	1		CONTROLADOR DE VERSÃO
29	CRIAR AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO				NETBEANS/ECLIPSE. XAMPP, JDK, JSF, HIBERNATE, MYSQL, PRIMAFACES, JQUERY
34	CRIAR AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	CRÍTICO	1		NETBEANS 8.1, GLASSFISH, JDK 1.8, JSF 2.1, HIBERNATE 4.3, MYSQL, PRIMAFACES 5.3, JQUERY
35	CRIAR AMBIENTE DE GERENCIAMENTO TRELLO	CRÍTICO	1

				CHAPTER 6: PROVA DE CONCEITOS
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR DEMONSTRAR	NOTAS
36	ESTUDAR API DE MAPAS	IMPORTANTE	1		CONTROLADOR DE VERSÃO

				CHAPTER 7: CORREÇÕES
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR DEMONSTRAR	NOTAS
37	MELHORAR NAVEGAÇÃO	CRÍTICO	1		BOTÕES VOLTAR, MENOS PÁGINAS DE NAVEGAÇÃO E TUDO RELACIONADO A MELHORIA DE NAVEGAÇÃO.
38	PROBLEMAS DE CACHE	CRÍTICO	2

				CHAPTER 8: MELHORIA
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR DEMONSTRAR	NOTAS
39	FOTOS DOS USUÁRIOS	IMPORTANTE		- é uma inclusão do campo foto no cadastro do usuário (q é um campo do tipo opcional). / - tipos de fotos aceitas não estão definidos. O critério é que tem que aceitar um tipo de arquivo do / Tipo imagem. As fotos de profissionais vão para o mural de profissionais. Na barra superior aparecer o nome / Usuário e foto.	FOTOS DE PERFIL DE TODOS OS TIPOS DE USUARIO
40	FOTOS DE DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS	IMPORTANTE		- o profissional pode incluir fotos de seus trabalhos pelo link "incluir trabalhos". / Ele vai poder carregar até 3 fotos de trabalhos na categoria. Futuramente (na próxima Sprint) estas fotos / Serão carregadas no detalhe do profissional. Para / A sprint atual as fotos serão vistas no BD.	USUÁRIO PROFISSIONAL PODE POSTAR ATÉ 3 FOTOS DE TRABALHOS
41	FOTOS DE PUBLICIDADE	ÚTIL			POSSIBILIDADE DE INCLUIR PUBLICIDADE

				CHAPTER 9:VERSÃO MOBILE
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR DEMONSTRAR	NOTAS
42	VERSÃO MOBILE DO SITE	IMPORTANTE
					VERSÃO COMPLETA DO SITE EM MOBILE