## Planilha1
Estória de Usuário: CH:4 ID:23 - Contato Profissional/Cliente
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data Início | Data Fim | Observação | Dependência
1 | Atualizar diagrama de classes | MATHEUS e BRUNO | 1 hora | 2016-04-25 | 2016-04-25
2 | Implementar classe ContatoBean | MATHEUS e BRUNO | 2 horas | 2016-04-25 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
3 | Implementar interface Mensagens | MATHEUS e BRUNO | 1 hora | 2016-04-26 | 2016-04-26 | (CONCLUÍDO)
4 | Implementar interface Contatar Cliente | MATHEUS e BRUNO | 1 hora | 2016-04-26 | 2016-04-26 | (CONCLUÍDO)
5 | Realizar os testes | MATHEUS e BRUNO | 1 hora | 2016-04-26 | 2016-04-26 | (CONCLUÍDO)
6 | Realizar integração | MATHEUS e BRUNO | 1 hora | 2016-04-27 | 2016-04-27 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:1 ID:4 – Estudar Login
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data fim | Observação | Dependência
7 | Estudar como implementar Login | IGOR e BRUNO | 6 horas | 2016-04-22 | 2016-04-24 | (CONCLUÍDO)
8 | Apresentar aos colegas | BRUNO | 1 hora | 2016-04-25 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:1 ID:5 – Login
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data fim | Observação | Dependência
9 | Incrementar Disgrama de Classes | Bruno | 2 horas
10 | Criar Fluxo de Telas | Bruno | 2 horas | 4/25/2014 | 4/26/2016 | (CONCLUÍDO)
11 | Adicionar campos de Login ao index | Bruno | 1 hora | 4/25/2014 | 4/26/2016 | (CONCLUÍDO)
12 | Implementar LoginBean | Bruno | 3 horas | 4/27/2016 | 2016-01-05 | (CONCLUÍDO)
13 | Adicionar método de busca no ProfissionalDAO | Bruno | 1 hora | 4/27/2016 | 2016-01-05 | (CONCLUÍDO)
14 | Adicionar método de busca no ClienteDAO | Bruno | 1 hora | 4/27/2016 | 2016-01-05 | (CONCLUÍDO)
15 | Deixa em fácil acesso o idClienteLogado para facilitar uso do mapa | Bruno | 1 hora | 2016-02-05 | 2016-02-05 | (CONCLUÍDO)
16 | Implementar método para login e para logout | Bruno | 1 hora | 2016-02-05 | 2016-02-05 | (CONCLUÍDO)
17 | Refinamento de algumas páginas | Bruno/Igor | 3 horas | 2016-03-05 | 2016-04-05 | (CONCLUÍDO)
18 | Testes | Bruno/Igor | 3 horas | 2016-03-05 | 2016-04-05 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Filtrar Profissional
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
19 | Incrementar Diagrama de Classes | CAUE | 1 hora | 2016-04-15 | 2016-04-15 | (CONCLUÍDO)
20 | Criar classe filtraProfissional | CAUE | 1 hora | 2016-04-18 | 2016-04-18 | (CONCLUÍDO)
21 | Criar classe filtraProfissionalBean | CAUE | 1 hora | 2016-04-18 | 2016-04-18 | (CONCLUÍDO)
22 | Criar classe filtraProfissionalDAO | CAUE | 1 hora | 2016-04-18 | 2016-04-18 | (CONCLUÍDO)
23 | Implementar funcionalidade filtraProfissional no profissionalBean | CAUE | 2 horas | 2016-04-19 | 2016-04-19 | (CONCLUÍDO)
24 | Implementar funcionalidade filtraProfissional no profissionalDAO | CAUE | 2 horas | 2016-04-19 | 2016-04-19 | (CONCLUÍDO)
25 | Implementar Contato na pagina do ContatoProfissional | CAUE | 1 hora | 2016-04-19 | 2016-04-19 | (CONCLUÍDO)
26 | Integração | CAUE | 2 horas | 2016-04-20 | 2016-04-20 | (CONCLUÍDO)
27 | Testes | CAUE | 1 hora | 2016-04-21 | 2016-04-21 | (CONCLUÍDO)
28 | Correção de bug's | CAUE | 2 horas | 2016-04-22 | 2016-04-22 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:14 – Mural de Serviços
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
29 | Incrementar Diagrama de Classes | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-27 | 2016-04-27
30 | Criar tela de publicação do cliente | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-27 | 2016-04-27 | Com assunto, cliente, descrição e categoria
31 | Criar classe MuralDeServicos | MATHEUS | 2 horas | 2016-04-27 | 2016-04-27 | Com mapeamentos necessários
32 | Criar classe MuralDeServicosBean | MATHEUS | 2 horas | 2016-04-28 | 2016-04-28 | Com métodos necessários (publicarNoMural())
33 | Criar classe MuralDeServicosDAO | MATHEUS | 2 horas | 2016-04-28 | 2016-04-28 | Com métodos necessários (publicarNoMural())
34 | Criar tabela BD mural-de-servicos | MATHEUS | 2 horas | 2016-04-28 | 2016-04-29 | Com colunas de acordo com o modelo MuralDeServicosBean
35 | Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalBean | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-29 | 2016-04-29
36 | Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalDAO | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-29 | 2016-04-29
37 | Criar tela Mural de Serviços | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-30 | 2016-04-30 | Aparecendo cliente, assunto, descriçao e botão para contatar cliente
38 | Realizar testes | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-01 | 2016-04-02
39 | Realizar integração | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-03 | 2016-04-05
Estória de Usuário: CH:4 ID:26 – Localizar Usuário (Cliente)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
| Definir o fluxo de tela | Igor | 1hora | 2016-04-15 | 2016-04-15 | definir qual caminho o cliente ira percorrer
| Estudar javascript | Igor | 6hora | 2016-04-15 | 2016-05-04
40 | Fazer um link na pagina de localização de profiissionais para a funcionalidade mapa | IGOR | 1 hora | 2016-04-23 | 2016-04-23 | ao lado de cada profissional vai ter um botão localizar no mapa
1 hora
41 | Criar pagina que mostrará mapa de localização | IGOR | 2 hora | 2016-04-23 | 2016-04-23
42 | criar pasta javascript de integração com a api google maps | IGOR | 1 hora | 2304/2016 |  | Não teve necessidade
43 | Implementar a logica da localização | IGOR | 2 hora | 2016-04-26 | 2016-05-01 | na pagina comparar localização do cliente comparando os CEPs e mostrando a rota
44 | Integrar o front end para a vizualização do mapa | IGOR | 2 hora | 2016-05-01 | 2016-05-01 | foi integrado em buscar profissional
| Integrar com login do cliente | Igor | 1 hora | 2016-05-03 | 2016-05-04 | Quando o usuario não aceitar a sua geolocalização ele busca pelo seu endereço
Estória de Usuário: CH:7 ID:32 – Contato Cliente/Profissional
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
45 | Incrementar Diagrama de Classes | CAUÊ | 1 Hora | 2016-04-15 | 2016-04-15
46 | Criar classe ContatoCliente | CAUÊ | 1 Hora | 2016-04-24 | 2016-04-24 | (CONCLUÍDO)
47 | Criar classe ContatoClientelBean | CAUÊ | 1 Hora | 2016-04-24 | 2016-04-24 | (CONCLUÍDO)
48 | Criar classe ContatoClienteDAO | CAUÊ | 1 Hora | 2016-04-24 | 2016-04-24 | (CONCLUÍDO)
49 | Implementar funcionalidade ContatoProfissional no ProfissionalBean | CAUÊ | 2 horas | 2016-04-25 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
50 | Implementar funcionalidade ContatoProfissional no ProfissionalDAO | CAUÊ | 2 horas | 2016-04-25 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
51 | Implementar Contato na página do ContatoProfissional | CAUÊ | 1 Hora | 2016-04-26 | 2016-04-26 | (CONCLUÍDO)
52 | Integração | CAUÊ | 2 horas | 2016-04-26 | 2016-04-26 | (CONCLUÍDO)
53 | Testes | CAUÊ | 1 Hora | 2016-04-27 | 2016-04-27 | (CONCLUÍDO)
54 | Correção de Bug's | CAUÊ | 2 Horas | 2016-04-27 | 2016-04-27 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:7 ID:33 – Melhorar Navegação
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
55 | Verificar telas e avaliar navegação | SAMUEL | 1 hora | 2016-04-22 | 2016-04-23 | (CONCLUÍDO)
56 | Criar botões de voltar na tela | SAMUEL | 1 hora | 2016-04-22 | 2016-04-23 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Cache
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
57 | Reiniciar o objeto | SAMUEL | 1 hora |  |  | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Validações Beans
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
58 | Estudar Bean Validation | SAMUEL | 1 hora | 2016-04-22 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
59 | Verificar campos sem validation | SAMUEL | 2 horas | 2016-04-22 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
60 | Inserir validação | SAMUEL | 2 horas | 2016-04-22 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
61 | Realizar os testes | SAMUEL | 1 hora | 2016-04-22 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)
62 | Realiar integração | SAMUEL | 1 hora | 2016-04-22 | 2016-04-25 | (CONCLUÍDO)