## Product_Backlog
PRODUCT BACKLOG
EPIC: MÓDULO RH (RECURSOS HUMANOS)
CHAPTER 1: SERVIDOR
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
1 | Incluir Servidor | Crítico | 3
2 | Excluir Servidor | Crítico | 3
3 | Consultar Servidor | Crítico | 3
4 | Listar Servidor | Crítico | 1
5 | Atualizar Servidor | Crítico | 3
6 | Incluir Informação Complementar Servidor (Perfil) | Importante | 3
7 | Excluir Informação Complementar Servidor (Perfil) | Importante | 3
8 | Consultar Informação Complementar Servidor (Perfil) | Útil | 3
9 | Listar Informação Complementar Servidor (Perfil) | Importante | 1
10 | Atualizar Informação Complementar Servidor (Perfil) | Importante | 3
11 | Incluir Informação Complementar Servidor (Capacitação) | Importante | 3
12 | Excluir Informação Complementar Servidor (Capacitação) | Importante | 3
13 | Consultar Informação Complementar Servidor (Capacitação) | Útil | 3
14 | Listar Informação Complementar Servidor (Capacitação) | Importante | 1
15 | Atualizar Informação Complementar Servidor (Capacitação) | Importante | 3
16 | Definir parâmetros para relatório | Importante | 5 |  | seria uma funcionalidade para selecionar a partir dos campos Do servidor quais campos Serão incluídos no relatório (parametrização)
17 | Gerar relatório servidor | Importante | 3
18 | Gerar declaração servidor ??? | Importante | 2
19 | Gerar portaria inicial de localização | Útil | 2 |  | Verificar como faremos a Numeração da portaria
CHAPTER 2: SETOR
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
19 | Incluir Setor | Crítico | 3 | - Incluir o setor “Direção Geral” que não possui Setor responsável e verificar sua Inclusão no banco de dados. - Incluir o setor “Ensino” e colocar o setor “Direção Geral” como responsável por este setor. Verificar sua inclusão no Banco de dados. - Incluir um setor e deixar o “nome do setor” em branco. O sistema deverá dar uma msg de erro. - A tela deverá possuir o CSS já aplicado
20 | Excluir Setor | Crítico | 3
21 | Consultar Setor | Crítico | 3
22 | Listar Setor | Crítico | 1
23 | Atualizar Setor | Crítico | 2
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
24 | Efetuar autenticação | Crítico | 3
25 | Alterar Senha | Importante | 3
26 | Esqueci minha senha | Importante | 3
27 | Incluir Perfil | Útil | 3
28 | Alterar Perfil | Útil | 3
29 | Excluir Perfil | Útil | 3
30 | Consultar Perfil | Útil | 3
31 | Associar Perfil | Útil | 3
CHAPTER 2: INFRAESTRUTURA
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
32 | Criar Repositório do Projeto | Crítico | 2
33 | Criar Projeto Eclipse | Crítico | 1
34
35
36

## Spring_Backlog_1
Sprint 1
Início: 21/03/16
Final: 11/04/16
Estória de Usuário: Contato cliente/profissional
Tarefa | Responsável |  | Data Início | Data Fim | Observação
Criar fluxo de tela | Bruno |  | 2016-03-27 | 2016-03-29 | regras de negocio e componentes de tela
Diagrama de classes | Matheus |  | 2016-03-28 | 2016-03-29
Implementar modelo contato | Matheus |  | 2016-03-30 | 2016-03-01
Implementar interface contato cliente/profissional | Samuel |  | 1900-01-29
Criar classe Backing Bean | Bruno
Criar classe DAO contato | Bruno
Script BD | Samuel
Criar Repositório
Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data fim | Observação
Estudar github | Matheus | 1 hora | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Quais comandos necessários para instalar e (CONCLUÍDO)usar o repositório
Criar repositório no github | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
Definir a estrutura de pastas | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
Inserir colaboradores do projeto | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
Instalar cliente Git | Matheus | 1 hora | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Nas máquinas que farão acesso ao repositório
Realizar testes de conexao com o repositório | Matheus | 30 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Gravar projeto via cliente, clonar projeto dentre outros
Apresentar aos colegas | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Criar Ambiente de Desenvolvimento
Tarefa | Responsável | Esforço |  |  | Observação
Instalar Netbeans 8.0 | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Criar projeto teste e executar | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Instalar Primefaces | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Instalar Jquery | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Realizar conexaocom repositório | Matheus | 2 horas | 2016-03-24 | 2016-03-24
| Estória de usuários Buscar profissional | s
Tarefa | Responsável | Esforço |  |  | Observação
Criar fluxo de tela | Caue
Diagrama de classes
Criar banco
Criar a interface HTML
Criar classe