## Spring_Backlog_1
Sprint 1
Início: 21/03/16
Final: 11/04/16
Estória de Usuário: CH:4 ID:4 , CH:2 ID:3 - Contato cliente/profissional
Tarefa | Responsável |  | Data Início | Data Fim | Observação
Criar fluxo de tela | Bruno |  | 2016-03-27 | 2016-03-29 | regras de negocio e componentes de tela
Diagrama de classes | Matheus |  | 2016-03-28 | 2016-03-29
Implementar modelo contato | Matheus |  | 2016-03-30 | 2016-03-01
Implementar interface contato cliente/profissional | Samuel |  | 1900-01-29
Criar classe Backing Bean | Bruno
Criar classe DAO contato | Bruno |  |  |  | não tem dependencia
Script BD | Samuel
Criar Repositório
Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data fim | Observação
Estudar github | Matheus | 1 hora | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Quais comandos necessários para instalar e (CONCLUÍDO)usar o repositório
Criar repositório no github | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
Definir a estrutura de pastas | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
Inserir colaboradores do projeto | Matheus | 20 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)
Instalar cliente Git | Matheus | 1 hora | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Nas máquinas que farão acesso ao repositório
Realizar testes de conexao com o repositório | Matheus | 30 min | 2016-03-21 | 2016-03-21 | (CONCLUÍDO)Gravar projeto via cliente, clonar projeto dentre outros
Apresentar aos colegas | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24 | ()
Criar Ambiente de Desenvolvimento
Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação
Instalar Netbeans 8.0 | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Criar projeto teste e executar | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Instalar Primefaces | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Instalar Jquery | Matheus | 30 min | 2016-03-24 | 2016-03-24
Realizar conexaocom repositório | Matheus | 2 horas | 2016-03-24 | 2016-03-24
Estória de usuários Buscar profissional
Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação
Criar fluxo de tela | Caue
Diagrama de classes
Criar banco
Criar a interface HTML
Criar classe