## Planilha1
Estória de Usuário: CH:4 ID:23 - Contato Profissional/Cliente
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação	Dependência
1	Atualizar diagrama de classes	MATHEUS e BRUNO	1 hora	22/04/2016	22/04/2016
2	Implementar classe ContatoBean	MATHEUS e BRUNO	2 horas	22/04/2016	22/04/2016
3	Implementar interface Mensagens	MATHEUS e BRUNO	1 hora	23/04/2016	23/04/2016
4	Implementar interface Contatar Cliente	MATHEUS e BRUNO	1 hora	24/04/2016	24/04/2016
5	Realizar os testes	MATHEUS e BRUNO	1 hora	25/4/16	25/4/16
6	Realizar integração	MATHEUS e BRUNO	1 hora	26/4/16	24/4/16

Estória de Usuário: CH:1 ID:4 – Estudar Login
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação	Dependência
7	Estudar como implementar Login	IGOR e BRUNO	6 horas	22/4/16	24/4/16
8	Apresentar aos colegas	IGOR e BRUNO	1 hora	25/4/16	25/4/16

Estória de Usuário: CH:1 ID:5 – Login
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação	Dependência
9		IGOR e BRUNO
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Filtrar Profissional
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
10		CAUÊ
Estória de Usuário: CH:2 ID:14 – Mural de Serviços
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
11	Incrementar Diagrama de Classes	MATHEUS	1 hora	22/04/2016	25/04/2016
12	Criar tela de publicação do cliente	MATHEUS	1 hora	23/04/2016	25/04/2016	Com assunto, cliente, descrição e categoria
13	Criar classe MuralDeServicos	MATHEUS	2 horas	25/04/2016	26/04/2016	Com mapeamentos necessários
14	Criar classe MuralDeServicosBean	MATHEUS	2 horas	26/04/2016	27/04/2016	Com métodos necessários (publicarNoMural())
15	Criar classe MuralDeServicosDAO	MATHEUS	2 horas	27/04/2016	28/04/2016	Com métodos necessários (publicarNoMural())
16	Criar tabela BD mural-de-servicos	MATHEUS	2 horas	28/04/2016	29/04/2016	Com colunas de acordo com o modelo MuralDeServicosBean
17	Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalBean	MATHEUS	1 hora	28/04/2016	29/04/2016
18	Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalDAO	MATHEUS	1 hora	28/04/2016	29/04/2016
19	Criar tela Mural de Serviços	MATHEUS	1 hora	28/04/2016	29/04/2016	Aparecendo cliente, assunto, descriçao e botão para contatar cliente
20	Realizar testes	MATHEUS	1 hora	30/4/16	01/04/2016
21	Realizar integração	MATHEUS	1 hora	30/4/16	01/04/2016

Estória de Usuário: CH:4 ID:26 – Localizar Usuário (Cliente)
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
22	Fazer um link na pagina de localização de profiissionais para a funcionalidade mapa	IGOR				ao lado de cada profissional vai ter um botão localizar no mapa
23	Criar pagina que mostrará mapa de localização	IGOR
24	criar pasta javascript de integração com a api google maps	IGOR
25	Implementar a logica da localização	IGOR				na pagina comparar localização do cliente comparando os CEPs e mostrando a rota
26	Integrar o front end para a vizualização do mapa	IGOR
Estória de Usuário: CH:7 ID:32 – Contato Cliente/Profissional
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
27		CAUÊ
Estória de Usuário: CH:7 ID:33 – Melhorar Navegação
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
28	Criar botões de voltar na tela	SAMUEL	1 hora	22/4/2016	23/4/2016

Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Cache
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
29	Reiniciar o objeto	SAMUEL	1 hora			(CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Validações Beans
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
30	Estudar validation bean	SAMUEL	1 hora	22/04/2016	25/04/2016	Fazer validações do lado do servidor
31	Verificar campos sem validation	SAMUEL	2 horas	22/04/2016	25/04/2016
32	Inserir validação	SAMUEL	2 horas	22/04/2016	25/04/2016
33	Realizar os testes	SAMUEL	1 hora	22/04/2016	25/04/2016
34	Realiar integração	SAMUEL	1 hora	22/04/2016	25/04/2016