## Product_Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: MÓDULO RH (RECURSOS HUMANOS)

CHAPTER 1: SERVIDOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	Incluir Servidor	Crítico	3
2	Excluir Servidor	Crítico	3
3	Consultar Servidor	Crítico	3
4	Listar Servidor	Crítico	1
5	Atualizar Servidor	Crítico	3
6	Incluir Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	3
7	Excluir Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	3
8	Consultar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Útil	3
9	Listar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	1
10	Atualizar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	3
11	Incluir Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	3
12	Excluir Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	3
13	Consultar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Útil	3
14	Listar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	1
15	Atualizar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	3
16	Definir parâmetros para relatório	Importante	5		seria uma funcionalidade para / selecionar a partir dos campos / Do servidor quais campos / Serão incluídos no relatório / (parametrização)
17	Gerar relatório servidor	Importante	3
18	Gerar declaração servidor ???	Importante	2
19	Gerar portaria inicial de localização	Útil	2		Verificar como faremos a / Numeração da portaria
CHAPTER 2: SETOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
19	Incluir Setor	Crítico	3	- Incluir o setor “Direção Geral” que não possui Setor responsável / e verificar sua Inclusão no banco de dados. / - Incluir o setor “Ensino” e colocar o setor “Direção Geral” / como responsável por este setor. Verificar sua inclusão no / Banco de dados. / - Incluir um setor e deixar o “nome do setor” em branco. / O sistema deverá dar uma msg de erro. / - A tela deverá possuir o CSS já aplicado
20	Excluir Setor	Crítico	3
21	Consultar Setor	Crítico	3
22	Listar Setor	Crítico	1
23	Atualizar Setor	Crítico	2
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
24	Efetuar autenticação	Crítico	3
25	Alterar Senha	Importante	3
26	Esqueci minha senha	Importante	3
27	Incluir Perfil	Útil	3
28	Alterar Perfil	Útil	3
29	Excluir Perfil	Útil	3
30	Consultar Perfil	Útil	3
31	Associar Perfil	Útil	3
CHAPTER 2: INFRAESTRUTURA
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
32	Criar Repositório do Projeto	Crítico	2
33	Criar Projeto Eclipse	Crítico	1
34
35
36

## Spring_Backlog_1
Sprint 1

Início: 21/03/16
Final: 11/04/16

Estória de Usuário: Contato cliente/profissional
Tarefa	Responsável		Data Início	Data Fim	Observação
Criar fluxo de tela	Bruno		27/03/16	29/03/16	regras de negocio e componentes de tela
Diagrama de classes	Matheus		28/03/16	29/03/16
Implementar modelo contato	Matheus		30/03/16	01/03/16
Implementar interface contato cliente/profissional	Samuel		29/01/00
Criar classe Backing Bean	Bruno
Criar classe DAO contato	Bruno
Script BD	Samuel

Criar Repositório
Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação
Estudar github	Matheus	1 hora	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)Quais comandos necessários para instalar e (CONCLUÍDO)usar o repositório
Criar repositório no github	Matheus	20 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)
Definir a estrutura de pastas	Matheus	20 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)
Inserir colaboradores do projeto	Matheus	20 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)
Instalar cliente Git	Matheus	1 hora	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)Nas máquinas que farão acesso ao repositório
Realizar testes de conexao com o repositório	Matheus	30 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)Gravar projeto via cliente, clonar projeto dentre outros
Apresentar aos colegas	Matheus	30 min	24/03/16	24/03/16

Criar Ambiente de Desenvolvimento
Tarefa	Responsável	Esforço			Observação
Instalar Netbeans 8.0	Matheus	30 min	24/03/16	24/03/16
Criar projeto teste e executar	Matheus	30 min	24/03/16	24/03/16
Instalar Primefaces	Matheus	30 min	24/03/2016	24/03/2016
Instalar Jquery	Matheus	30 min	24/03/2016	24/03/2016
Realizar conexaocom repositório	Matheus	2 horas	24/03/2016	24/03/2016

	Estória de usuários Buscar profissional	s
Tarefa	Responsável	Esforço			Observação
Criar fluxo de tela	Caue
Diagrama de classes
Criar banco
Criar a interface HTML
Criar classe