## Planilha1
SPRINT 3:
DATA INICIO: 02/06/16
DATA FIM: 23/06/16
Estória de Usuário: CH:2 ID:15 – Listar Minhas Publicações (MATHEUS)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
1 | Incrementar diagrama de classes | Matheus | 1 hora | 2016-06-03 | 2016-06-03
2 | Criar tela minhasPublicacoes.xhtml | Matheus | 1 hora | 2016-06-04 | 2016-06-04 | Ao lado de cada publicação um botão para os detalhes da publicacao
3 | Criar método listarPublicacoes() no MuralBean | Matheus | 1 hora | 2016-06-06 | 2016-06-06
4 | Criar método listarPublicacoes(int IdUsuarioQuePublicou) no MuralDAO | Matheus | 1 hora | 2016-06-06 | 2016-06-06 | Listar apenas as publicações do usuário logado
5 | Criar tela detalhesPublicacao.xhtml | Matheus | 1 hora | 2016-06-07 | 2016-06-07 | Com botão de Voltar
6 | Realizar os testes funcionais | Matheus | 30 min | 2016-06-07 | 2016-06-07
7 | Integrar | Matheus | 30 min | 2016-06-07 | 2016-06-07
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Excluir Publicação (MATHEUS)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
8 | Incrementar diagrama de classes | Matheus | 1 hora | 2016-06-09 | 2016-06-09
9 | Criar botão Excluir | Matheus | 20 min | 2016-06-09 | 2016-06-09 | Para cada publicacao
10 | Criar método excluirPublicacao() no MuralBean | Matheus | 2 horas | 2016-06-09 | 2016-06-10
11 | Criar método excluirPublicacao(int IdUsuarioQuePublicou) no MuralDAO | Matheus | 1 hora | 2016-06-11 | 2016-06-11 | Excluir todas as chaves estrangeiras
12 | Realizar os testes funcionais | Matheus | 20 min | 2016-06-11 | 2016-06-11
13 | Integrar | Matheus | 1 hora | 2016-06-11 | 2016-06-11
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Segurança de Navegação (MATHEUS)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
14 | ESTUDAR | Matheus | 2 hora | 2016-06-12 | 2016-06-12
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Alterar Senha (BRUNO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Avaliar Profissional (CAUÊ)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Localizar Profissional (IGOR)