## Product_Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: SISTEMA REDE COMUNICATICA ENTRE CLIENTE E PROFISSIONAL

CHAPTER 1: AUTENTICAÇÃO
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	CADASTRAR PROFISSIONAL – CRUD	CRÍTICO	2
2	CADASTRAR CLIENTE – CRUD	CRÍTICO	2
3	RESGATAR USUARIO E/OU SENHA	CRÍTICO	3
4	ENTRAR NO SISTEMA	CRÍTICO	3
5	ALTERAR SENHA	CRÍTICO	3
6	VALIDAR CADASTRO VIA E-MAIL	CRÍTICO	3
7	LOGAR FB/GOOGLE	ÚTIL	3

CHAPTER 2: CLIENTE
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	FILTRAR PROFISSIONAL	CRÍTICO	2		POR DISPONIBILIDADE DE DATAS, POR REGIAO ...
2	AVALIAR PROFISSIONAL	IMPORTANTE	5		REQUISITO PARA O CLIENTE AVALIAR: O PROFISSIONAL SELECIONARA O CLIENTE COMO CONTRATADOR DA TAREFA
3	ENVIAR SOLICITAÇÃO	CRÍTICO	3		PEDIDO DE ORÇAMENTO, DÚVIDAS, ETC.
4	MURAL DE SERVIÇOS	CRÍTICO			ENVIAR SOLICITAÇÃO PARA DETERMINADA CATEGORIA DE PROFISSIONAIS. COM REGIÃO E VALOR A PAGAR POR EX.
8	COMPARAR PROFISSIONAIS
5	RELATÓRIOS DE SERVIÇOS	IMPORTANTE
6	LOCALIZAR USUÁRIO (PROFISSIONAL)	CRÍTICO	3		PELO IP DE ACESSO SERÁ LOCALIZADO NO MAPA
CHAPTER 3: ADMINISTRADOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	EMITIR RELATÓRIOS DE CLIENTES	CRÍTICO	2
2	EMITIR RELATÓRIOS DE PROFISSIONAIS	CRÍTICO	2

CHAPTER 4: O PROFISSIONAL
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	PUBLICAR TAREFAS FEITAS	IMPORTANTE			MARCANDO O CONTRATANTE PARA POSTERIORMENTE AVALIAÇÃO DO MESMO / PESQUISAR API DE FOTOS
2	PUBLICAR QUALIFICAÇÕES	ÚTIL
3	AVALIAR O CLIENTE	IMPORTANTE
4	ENVIAR RESPOSTA SOLICITAÇÃO	CRÍTICO			SOMENTE PARA CLIENTES QUE SOLICITEM SERVIÇO. ORÇAMENTO, TIRA DÚVIDAS, ETC.
5	AGENDAR SERVIÇOS	ÚTIL
6	HISTÓRICOS DE CLIENTES	ÚTIL
7	LOCALIZAR USUÁRIO (CLIENTE)	CRÍTICO			PELO IP DE ACESSO SERÁ LOCALIZADO NO MAPA

CHAPTER 5: INFRAESTRUTURA
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR DEMONSTRAR	NOTAS
1	CRIAR REPOSITÓRIO GITHUB	CRÍTICO	1		CONTROLADOR DE VERSÃO
2	CRIAR AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO				NETBEANS/ECLIPSE. XAMPP, JDK, JSF, HIBERNATE, MYSQL, PRIMAFACES, JQUERY
2	CRIAR AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	CRÍTICO	1		NETBEANS/ECLIPSE. XAMPP, JDK, JSF, HIBERNATE, MYSQL, PRIMAFACES, JQUERY
3	CRIAR AMBIENTE DE GERENCIAMENTO TRELLO	CRÍTICO	1