## Planilha1
SPRINT 3:
DATA INICIO: 02/06/16
DATA FIM: 23/06/16
Estória de Usuário: CH:2 ID:15 – Listar Minhas Publicações (MATHEUS)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
1 | Incrementar diagrama de classes | Matheus | 1 hora | 2016-06-03 | 2016-06-03 | (CONCLUÍDO)
2 | Criar tela minhasPublicacoes.xhtml | Matheus | 1 hora | 2016-06-04 | 2016-06-04 | (CONCLUÍDO)Ao lado de cada publicação um botão para os detalhes da publicacao
3 | Criar método listarPublicacoes() no MuralBean | Matheus | 1 hora | 2016-06-06 | 2016-06-06 | (CONCLUÍDO)
4 | Criar método listarPublicacoes(int IdUsuarioQuePublicou) no MuralDAO | Matheus | 1 hora | 2016-06-06 | 2016-06-06 | (CONCLUÍDO)Listar apenas as publicações do usuário logado
5 | Criar tela detalhesPublicacao.xhtml | Matheus | 1 hora | 2016-06-07 | 2016-06-07 | (CONCLUÍDO)Com botão de Voltar
6 | Realizar os testes funcionais | Matheus | 30 min | 2016-06-07 | 2016-06-07 | (CONCLUÍDO)
7 | Integrar | Matheus | 30 min | 2016-06-07 | 2016-06-07 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Excluir Publicação (MATHEUS)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
8 | Incrementar diagrama de classes | Matheus | 1 hora | 2016-06-09 | 2016-06-09 | (CONCLUÍDO)
9 | Criar botão Excluir | Matheus | 20 min | 2016-06-09 | 2016-06-09 | (CONCLUÍDO)Para cada publicacao
10 | Criar método excluirPublicacao() no MuralBean | Matheus | 2 horas | 2016-06-09 | 2016-06-10 | (CONCLUÍDO)
11 | Criar método excluirPublicacao(int IdUsuarioQuePublicou) no MuralDAO | Matheus | 1 hora | 2016-06-11 | 2016-06-11 | (CONCLUÍDO)Excluir todas as chaves estrangeiras
12 | Realizar os testes funcionais | Matheus | 20 min | 2016-06-11 | 2016-06-11 | (CONCLUÍDO)
13 | Integrar | Matheus | 1 hora | 2016-06-11 | 2016-06-11 | (CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Segurança de Navegação (MATHEUS)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
14 | ESTUDAR | Matheus | 2 hora | 2016-06-12 | 2016-06-12
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Alterar Senha (BRUNO)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
15 | Incrementar diagrama de classe | Bruno | 1 hora | 2016-06-03 | 2016-06-06
16 | Alterar classe loginBean | Bruno | 1 hora | 2016-06-03 | 2016-06-06
17 | Criar página esqueciMinhaSenha | Bruno | 1 hora | 2016-06-03 | 2016-06-06
18 | Integração + Testes | Bruno | 1 hora | 2016-06-06 | 2016-06-06
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Avaliar Profissional (CAUÊ)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
19 | criar classe CSS | Cauê | 30 minutos | 2016-06-06 | 2016-06-12
20 | criar metodo avaliarProfissional | Cauê | 1 Hora | 2016-06-06 | 2016-06-12
21 | Integração + testes | Cauê | 3 Horas | 2016-06-08 | 2016-06-12
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Localizar Profissional (IGOR)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
22 | Criar pagina com localização por area | IGOR | 4 horas | 2016-03-06
23 | implementar api google por distancia | IGOR | 4 horas
24 | integração, testes | IGOR | 4 horas
Estória de Usuário: CH:9 ID:42 – Mobile (Igor Bruno)
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
25 | Passar todas as paginas para prime faces mobile | Igor e Bruno | 20 horas | 2016-06-06 | 2016-06-20
26 | Integração e testes | Igor e Bruno | 2 horas | 2016-06-06 | 2016-06-20