## Planilha1
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Publicar no Mural
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
1 | Incrementar Diagrama de Classes | MATHEUS | 1 hora | 2016-05-23 | 2016-05-23
2 | Criar tela publicarNoMural | MATHEUS | 2 horas | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Com campos obrigatórios título, descricao e categoria que será uma lista das categoria do sistema. E o campo contato não obrigatório
3 | Criar controlador MuralDeServicosBean | MATHEUS | 2 horas | 2016-05-24 | 2016-05-24 | Com método publicarNoMural passando por parametro o id da categoria selecionada.
4 | Criar modelo MuralDeServicos com anotações | MATHEUS | 30 min | 2016-05-25 | 2016-05-25 | Com atributos id, idUsuario, titulo, categoria, descricao. As anotaões servirão para criar as dependências entre objetos e a tabela no banco com os campos necessários.
5 | Criar classe de conexao com banco MuralDeServicosDAO | MATHEUS | 1 hora | 2016-05-25 | 2016-05-25 | Com método publicarNoMural passando por parametro o id da categoria selecionada.
6 | Realizar testes | MATHEUS | 1 hora | 2016-05-26 | 2016-05-26 | De funcionalidade.
7 | Realizar integração | MATHEUS | 1 hora | 2016-05-27 | 2016-05-27
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Contatar Profissional
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
8 | Refatorar parte Diagrama de classes Contato | MATHEUS | 1 hora | 2016-05-27 | 2016-05-27
9 | Criar tela contatar | MATHEUS | 2 horas | 2016-05-28 | 2016-05-28 | Conterá os campos a serem preenchidos obrigatóriamente assunto, descrição e o campo contato não obrigatório.
10 | Criar método contatar() no controlador UsuarioBean | MATHEUS | 2 horas | 2016-04-30 | 2016-04-30 | O método deve receber por parâmetro o id do usuário a ser contatado.
11 | Criar método contatar() na classe de conexão com o banco UsuarioDAO | MATHEUS | 1 hora | 31/04/2016 | 31/04/2016 | O método deve receber por parâmetro o id do usuário a ser contatado.
13 | Realizar testes | MATHEUS | 1 hora | 2016-05-01 | 2016-05-01 | De funcionalidade.
14 | Realizar integração | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-01 | 2016-04-01