## Planilha1
Estória de Usuário: CH:... ID:... – Mural de Serviços
Id | Tarefa | Responsável | Esforço | Data início | Data Fim | Observação | Dependência
1 | Incrementar Diagrama de Classes | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-27 | 2016-04-27
2 | Criar tela muralDeServicos | MATHEUS | 2 hora | 2016-04-27 | 2016-04-27 | Com lista de serviços por categoria, botões Publicar no Mural e Minhas Publicações
3 | Criar controlador MuralDeServicosBean | MATHEUS | 2 horas | 2016-04-27 | 2016-04-27 | Com métodos listarServicosPorCategoria, publicarNoMural e listarPublicacoesUsuario
4 | Criar modelo MuralDeServicos com anotações | MATHEUS | 30 min | 2016-04-28 | 2016-04-28 | Com atributos id, idUsuario, titulo, categoria, descricao. As anotaões servirão para criar as dependências entre objetos e a tabela no banco com os campos necessários.
5 | Criar classe de conexao com banco MuralDeServicosDAO | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-28 | 2016-04-28 | Com métodos listarServicosPorCategoria, publicarNoMural e listarPublicacoesUsuario
6 | Realizar testes | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-01 | 2016-04-02 | De funcionalidade.
7 | Realizar integração | MATHEUS | 1 hora | 2016-04-03 | 2016-04-05