## Planilha1
Estória de Usuário: CH:4 ID:23 - Contato Profissional/Cliente
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação	Dependência
1	Atualizar diagrama de classes	MATHEUS e BRUNO	1 hora	25/04/2016	25/04/2016
2	Implementar classe ContatoBean	MATHEUS e BRUNO	2 horas	25/04/2016	25/04/2016
3	Implementar interface Mensagens	MATHEUS e BRUNO	1 hora	26/04/2016	26/04/2016
4	Implementar interface Contatar Cliente	MATHEUS e BRUNO	1 hora	26/04/2016	26/04/2016
5	Realizar os testes	MATHEUS e BRUNO	1 hora	26/4/16	26/4/16
6	Realizar integração	MATHEUS e BRUNO	1 hora	27/4/16	27/4/16

Estória de Usuário: CH:1 ID:4 – Estudar Login
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação	Dependência
7	Estudar como implementar Login	IGOR e BRUNO	6 horas	22/4/16	24/4/16
8	Apresentar aos colegas	IGOR e BRUNO	1 hora	25/4/16	25/4/16

Estória de Usuário: CH:1 ID:5 – Login
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação	Dependência
9		IGOR e BRUNO
Estória de Usuário: CH:2 ID:11 – Filtrar Profissional
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
10	Incrementar Diagrama de Classes	CAUE	1 hora	15/04/2016	15/04/2016
11	Criar classe filtraProfissional	CAUE	1 hora	18/04/2016	18/04/2016
12	Criar classe filtraProfissionalBean	CAUE	1 hora	18/04/2016	18/04/2016
13	Criar classe filtraProfissionalDAO	CAUE	1 hora	18/04/2016	18/04/2016
14	Implementar funcionalidade filtraProfissional no profissionalBean	CAUE	2 horas	19/04/2016	19/04/2016
15	Implementar funcionalidade filtraProfissional no profissionalDAO	CAUE	2 horas	19/04/2016	19/04/2016
16	Implementar Contato na pagina do ContatoProfissional	CAUE	1 hora	19/04/2016	19/04/2016
17	Integração	CAUE	2 horas	20/04/2016	20/04/2016
18	Testes	CAUE	1 hora	21/04/2016	21/04/2016
19	Correção de bug's	CAUE	2 horas	22/04/2016	22/04/2016

Estória de Usuário: CH:2 ID:14 – Mural de Serviços
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
20	Incrementar Diagrama de Classes	MATHEUS	1 hora	27/04/2016	27/04/2016
21	Criar tela de publicação do cliente	MATHEUS	1 hora	27/04/2016	27/04/2016	Com assunto, cliente, descrição e categoria
22	Criar classe MuralDeServicos	MATHEUS	2 horas	27/04/2016	27/04/2016	Com mapeamentos necessários
23	Criar classe MuralDeServicosBean	MATHEUS	2 horas	28/04/2016	28/04/2016	Com métodos necessários (publicarNoMural())
24	Criar classe MuralDeServicosDAO	MATHEUS	2 horas	28/04/2016	28/04/2016	Com métodos necessários (publicarNoMural())
25	Criar tabela BD mural-de-servicos	MATHEUS	2 horas	28/04/2016	29/04/2016	Com colunas de acordo com o modelo MuralDeServicosBean
26	Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalBean	MATHEUS	1 hora	29/04/2016	29/04/2016
27	Implementar funcionalidade buscarPublicacao no ProfissionalDAO	MATHEUS	1 hora	29/04/2016	29/04/2016
28	Criar tela Mural de Serviços	MATHEUS	1 hora	30/04/2016	30/04/2016	Aparecendo cliente, assunto, descriçao e botão para contatar cliente
29	Realizar testes	MATHEUS	1 hora	1/4/16	02/04/2016
30	Realizar integração	MATHEUS	1 hora	3/4/16	05/04/2016

Estória de Usuário: CH:4 ID:26 – Localizar Usuário (Cliente)
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
31	Fazer um link na pagina de localização de profiissionais para a funcionalidade mapa	IGOR				ao lado de cada profissional vai ter um botão localizar no mapa
32	Criar pagina que mostrará mapa de localização	IGOR
33	criar pasta javascript de integração com a api google maps	IGOR
34	Implementar a logica da localização	IGOR				na pagina comparar localização do cliente comparando os CEPs e mostrando a rota
35	Integrar o front end para a vizualização do mapa	IGOR
Estória de Usuário: CH:7 ID:32 – Contato Cliente/Profissional
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
36	Incrementar Diagrama de Classes	CAUÊ	1 Hora	15/4/16	15/4/16
37	Criar classe ContatoCliente	CAUÊ	1 Hora	24/4/16	24/4/16
38	Criar classe ContatoClientelBean	CAUÊ	1 Hora	24/4/16	24/4/16
39	Criar classe ContatoClienteDAO	CAUÊ	1 Hora	24/4/16	24/4/16
40	Implementar funcionalidade ContatoProfissional no ProfissionalBean	CAUÊ	2 horas	25/4/16	25/4/16
41	Implementar funcionalidade ContatoProfissional no ProfissionalDAO	CAUÊ	2 horas	25/4/16	25/4/16
42	Implementar Contato na página do ContatoProfissional	CAUÊ	1 Hora	26/4/16	26/4/16
43	Integração	CAUÊ	2 horas	26/4/16	26/4/16
44	Testes	CAUÊ	1 Hora	27/4/2016	27/4/2016
45	Correção de Bug's	CAUÊ	2 Horas	27/4/2016	27/4/2016

Estória de Usuário: CH:7 ID:33 – Melhorar Navegação
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
46	Verificar telas e avaliar navegação	SAMUEL	1 hora	22/4/2016	23/4/2016	(CONCLUÍDO)
47	Criar botões de voltar na tela	SAMUEL	1 hora	22/4/2016	23/4/2016	(CONCLUÍDO)

Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Cache
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
48	Reiniciar o objeto	SAMUEL	1 hora			(CONCLUÍDO)
Estória de Usuário: CH:7 ID:34 – Problemas de Validações Beans
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
49	Estudar Bean Validation	SAMUEL	1 hora	22/04/2016	25/04/2016	(CONCLUÍDO)
50	Verificar campos sem validation	SAMUEL	2 horas	22/04/2016	25/04/2016	(CONCLUÍDO)
51	Inserir validação	SAMUEL	2 horas	22/04/2016	25/04/2016	(CONCLUÍDO)
52	Realizar os testes	SAMUEL	1 hora	22/04/2016	25/04/2016	(CONCLUÍDO)
53	Realiar integração	SAMUEL	1 hora	22/04/2016	25/04/2016	(CONCLUÍDO)