## Product_Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: MÓDULO RH (RECURSOS HUMANOS)

CHAPTER 1: SERVIDOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	Incluir Servidor	Crítico	3
2	Excluir Servidor	Crítico	3
3	Consultar Servidor	Crítico	3
4	Listar Servidor	Crítico	1
5	Atualizar Servidor	Crítico	3
6	Incluir Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	3
7	Excluir Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	3
8	Consultar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Útil	3
9	Listar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	1
10	Atualizar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante	3
11	Incluir Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	3
12	Excluir Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	3
13	Consultar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Útil	3
14	Listar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	1
15	Atualizar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante	3
16	Definir parâmetros para relatório	Importante	5		seria uma funcionalidade para / selecionar a partir dos campos / Do servidor quais campos / Serão incluídos no relatório / (parametrização)
17	Gerar relatório servidor	Importante	3
18	Gerar declaração servidor ???	Importante	2
19	Gerar portaria inicial de localização	Útil	2		Verificar como faremos a / Numeração da portaria
CHAPTER 2: SETOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
19	Incluir Setor	Crítico	3	- Incluir o setor “Direção Geral” que não possui Setor responsável / e verificar sua Inclusão no banco de dados. / - Incluir o setor “Ensino” e colocar o setor “Direção Geral” / como responsável por este setor. Verificar sua inclusão no / Banco de dados. / - Incluir um setor e deixar o “nome do setor” em branco. / O sistema deverá dar uma msg de erro. / - A tela deverá possuir o CSS já aplicado
20	Excluir Setor	Crítico	3
21	Consultar Setor	Crítico	3
22	Listar Setor	Crítico	1
23	Atualizar Setor	Crítico	2
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
24	Efetuar autenticação	Crítico	3
25	Alterar Senha	Importante	3
26	Esqueci minha senha	Importante	3
27	Incluir Perfil	Útil	3
28	Alterar Perfil	Útil	3
29	Excluir Perfil	Útil	3
30	Consultar Perfil	Útil	3
31	Associar Perfil	Útil	3
CHAPTER 2: INFRAESTRUTURA
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
32	Criar Repositório do Projeto	Crítico	2
33	Criar Projeto Eclipse	Crítico	1
34
35
36

## Spring_Backlog_1
Sprint 1

Início: 21/03/16
Final: 11/04/16

Estória de Usuário: Incluir Setor
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Escrever a estória de usuário	Eliana (todos participam)	2 horas	08/10/15	08/10/15
Modelar as classes	Eliana (todos participam)	1 hora	08/10/15	08/10/15
Criar diagrama de sequência	Eliana (todos participam)	2 horas	08/10/15	08/10/15
Criar a interface HTML	Andrius (Participa Maria Eduarda)	4 horas	12/10/15	13/10/15
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius (Participa Maria Eduarda)	6 horas	14/10/15	15/10/15
Definir estilos (CSS)	Rodrigo (Participa Aschley)	16 horas	12/10/15	15/10/15
Implementar os servlets	Vanderson (Participa Marcos André)	12 horas	12/10/15	19/10/15
Implementar as validações (lado servidor)	Vanderson (Participa Marcos André)	8 horas	12/10/15	19/10/15
Implementar as classes de acesso ao BD	Vanderson (Participa Marcos André)	12 horas	12/10/15	19/10/15
Criar o script do BD	Rodrigo (Participa Aschley)	4 horas	12/10/15	12/10/15
Testar a funcionalidade de inclusão de setor	Rodrigo (todos participam)	4 horas	20/10/15	21/10/15
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo (todos participam)	8 horas	21/10/15	22/10/15
Demonstrar a estória	Eliana (todos participam)	2 horas	26/10/15	26/10/15
Definir os requisitos não funcionais	Eliana (todos participam)	2 horas	26/10/15	26/10/15

Estória de Usuário: Criar Repositório
Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data fim	Observação
Estudar github	Matheus	1 hora	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)Quais comandos necessários para instalar e (CONCLUÍDO)usar o repositório
Criar repositório no github	Matheus	20 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)
Definir a estrutura de pastas	Matheus	20 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)
Inserir colaboradores do projeto	Matheus	20 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)
Instalar cliente Git	Matheus	1 hora	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)Nas máquinas que farão acesso ao repositório
Realizar testes de conexao com o repositório	Matheus	30 min	21/03/16	21/03/16	(CONCLUÍDO)Gravar projeto via cliente, clonar projeto dentre outros
Apresentar aos colegas	Matheus	30 min	24/03/16	24/03/16
Estória de Usuário: Criar Diagrama de Classes
Tarefa	Responsável	Esforço			Observação
Instalar Astah Comunity 7.0	Matheus	30 min	23/03/16	23/03/16	(CONCLUÍDO)
Estudar melhores práticas do diagrama	Matheus	30 min	23/03/16	23/03/16	(CONCLUÍDO)
Implementar diagrama	Matheus	3 horas	23/03/2016	23/03/2016	(CONCLUÍDO)

Estória de Usuário: Criar Ambiente de Desenvolvimento
Tarefa	Responsável	Esforço			Observação
Instalar Netbeans 8.0	Matheus	30 min	24/03/16	24/03/16
Criar projeto teste e executar	Matheus	30 min	24/03/16	24/03/16
Instalar Primefaces	Matheus	30 min	24/03/2016	24/03/2016
Instalar Jquery	Matheus	30 min	24/03/2016	24/03/2016
Realizar conexaocom repositório	Matheus	2 horas	24/03/2016	24/03/2016